## Listeler (hidden)
mechanical | genel | Evet
dc | ges | Hayır
ac | pv_blok
mv | inverter_station
hv | mv_feeder
enh | tm
civil | eih_section
scada | depo
general | laydown
kamp
yol
diger

## WBS
WBS — WBS/alan şablonu
Kodları sabit haneli yazın (DYB-020, DYB-100): liste WBS koduna göre sıralanır. Kod: büyük harf, rakam, tire. Üst kod boşsa kök. ÖRNEK satırları silip kendi verinizi yazın.
WBS Kodu | Ad | Üst WBS Kodu | Disiplin | Aktif | Not
TIZ-100 | Mobilizasyon |  | general | Evet
TIZ-200 | Mekanik Montaj |  | mechanical | Evet
TIZ-210 | Kazık Çakımı | TIZ-200 | mechanical | Evet
TIZ-220 | Konstrüksiyon Montajı | TIZ-200 | mechanical | Evet
TIZ-300 | DC Elektrik |  | dc | Evet
TIZ-310 | DC Kablo Çekimi | TIZ-300 | dc | Evet | Örnek not

## Alanlar
Alanlar — WBS/alan şablonu
Alan kodu yalnızca büyük harf ve rakam (tire yok): Activity ID'nin parçasıdır. Alan tipi boşsa "diger". ÖRNEK satırları silip kendi verinizi yazın.
Alan Kodu | Ad | Alan Tipi | Üst Alan Kodu | Aktif | Not
GES | TIZ GES Sahası | ges |  | Evet
B1 | PV Blok 1 | pv_blok | GES | Evet
B2 | PV Blok 2 | pv_blok | GES | Evet
INV1 | İnverter İstasyonu 1 | inverter_station | B1 | Evet
DEPO | Saha Deposu | depo |  | Evet

## Alan-WBS
Alan-WBS — WBS/alan şablonu
Bir WBS'te (veya üst WBS'lerinde) bağ tanımlıysa, o WBS'e Activity ID alacak görevin alanı bu bağlardan biri olmalı (Karar 38). ÖRNEK satırları silip kendi verinizi yazın.
Alan Kodu | WBS Kodu
B1 | TIZ-210
B2 | TIZ-210
B1 | TIZ-310