## Günlük Rapor
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ GÜNLÜK ŞANTİYE RAPORU
Adım 1 — Tarih · Hava · Genel Notlar
| Proje ID * | [5 empty] | örn: test-izmir-ges-2026
| Rapor Tarihi * | [5 empty] | GG.AA.YYYY formatında
| Hazırlayan | [5 empty] | Şantiye şefinin adı
| Hava Durumu * | [5 empty] | açık / parçalı bulutlu / bulutlu / yağmurlu / karlı / fırtınalı
| Genel Notlar | [5 empty] | Günün özeti, önemli gelişmeler
| Departman | Vardiya | Kişi Sayısı | Notlar | Departman | Vardiya | Kişi Sayısı | Notlar
| Mekanik Ekip | Gündüz
| Mekanik Ekip | Gece
| Elektrik Ekip | Gündüz
| Elektrik Ekip | Gece
| Yevmiyeci | Gündüz
| İdari / Teknik | Gündüz
| TOPLAM PERSONEL |  | 0
| Makine Türü | Adet | Durum | Notlar | Makine Türü | Adet | Durum | Notlar
| Ekskavatör |  | çalışıyor
| Rok Delgi Makinesi |  | çalışıyor
| Kolon Çakım Makinesi |  | çalışıyor
| Forklift |  | çalışıyor
| Vinç |  | çalışıyor
| Kamyon / Nakliye |  | çalışıyor
PERSONEL (Bugün Sahada Çalışan)
İŞ MAKİNELERİ

## İmalat İlerlemesi
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ İMALAT İLERLEMESİ
Adım 2 — Her iş kalemi için bugün yapılan miktar
| İmalat Kalemi | Birim | Hedef Toplam | Bugüne Kadar Toplam | BUGÜN Yapılan * | Kümülatif (=E+F) | İlerleme % | Notlar
| Şantiye Mobilizasyonu | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Arazi Tesviye | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Ulaşım Yolları | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Telçit ve Güvenlik | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| İşletme Binası | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Depo Alanı | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Kolon Noktalama | adet | 3200 | 0 |  | 0 | 0%
| Rok Delgi | adet | 3200 | 0 |  | 0 | 0%
| Kolon Çakım | adet | 3200 | 0 |  | 0 | 0%
| Kiriş Montajı | adet | 512 | 0 |  | 0 | 0%
| Aşık Montajı | adet | 6650 | 0 |  | 0 | 0%
| Panel Montajı | adet | 13300 | 0 |  | 0 | 0%
| DC Kablo Kazısı | mt | 800 | 0 |  | 0 | 0%
| DC Kablo Çekimi | mt | 75000 | 0 |  | 0 | 0%
| AC Kazi Açılması | mt | 2000 | 0 |  | 0 | 0%
| AC Kablo Çekimi | mt | 15000 | 0 |  | 0 | 0%
| OG Kablo Kazısı | mt | 3500 | 0 |  | 0 | 0%
| OG XLPE Kablo Çekimi | mt | 2800 | 0 |  | 0 | 0%
| Topraklama Kazısı | mt | 3200 | 0 |  | 0 | 0%
| Topraklama Şerit Döşeme | mt | 3200 | 0 |  | 0 | 0%
| İnvertör & GES Pano | adet | 24 | 0 |  | 0 | 0%
| OG Hücre Montajı | adet | 12 | 0 |  | 0 | 0%
| ENH Projelendirme | % | 100 | 0 |  | 0 | 0%
| Bugün Toplam Yapılan Kalem Sayısı |  |  |  | 0

## Görev Durumu
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ GÖREV DURUM GÜNCELLEMESİ
Adım 3 — Aktif görevlerin ilerleme ve durum güncellemesi
| Görev Kodu | Görev Adı | Mevcut Durum | İlerleme % (Bugün) | Yeni Durum | Notlar
| M0 | Şantiye Mobilizasyonu | tamamlandi | 100%
| M0a | Arazi Tesviye | tamamlandi | 100%
| M0b | Ulaşım Yolları | tamamlandi | 100%
| M0c | İşletme Binası | devam_ediyor | 80%
| M0d | Depo Alanı | devam_ediyor | 75%
| M0e | Telçit ve Güvenlik | devam_ediyor | 60%
| M1 | Kolon Noktalama | tamamlandi | 100%
| M2 | Rok Delgi | devam_ediyor | 65%
| M3 | Kolon Çakım | devam_ediyor | 20%
| M4 | Kiriş Montajı | devam_ediyor | 35%
| N1 | ENH Projelendirme ve Kurulum | devam_ediyor | 30%
| E1 | DC Kablo Kazısı | beklemede | 0%
| E11 | OG Kablo Kazısı | beklemede | 0%

## Satın Alma
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ SATIN ALMA TALEPLERİ
Adım 4 — Bugün oluşturulan satın alma talepleri
| Talep Başlığı | Malzeme / Hizmet Adı | Miktar | Birim | Birim Fiyat (₺) | Toplam (₺) | Öncelik | Tedarikçi (varsa) | Talep Notu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOPLAM TALEP TUTARI |  |  |  |  | 0

## Notlar & Sorunlar
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ GÜNLÜK NOTLAR & SORUNLAR
Adım 5 — Saha sorunları, güvenlik, kalite notları
SAHA SORUNLARI / BLOKERLAR
| Konu | Öncelik | İlgili Kişi | Açıklama | Çözüm Durumu
GÜVENLİK & KAZAlar
| Konu | Öncelik | İlgili Kişi | Açıklama | Çözüm Durumu
KALİTE KONTROL NOTLARI
| Konu | Öncelik | İlgili Kişi | Açıklama | Çözüm Durumu
YARIN YAPILACAKLAR
| Konu | Öncelik | İlgili Kişi | Açıklama | Çözüm Durumu

## 📘 Kullanım Kılavuzu
#VALUE! | FONS SOLAR ¦ KULLANIM KILAVUZU
Bu şablonu nasıl dolduracağınızı öğrenin
1️⃣ Günlük Rapor
| Proje ID: | Supabase'deki proje ID'sini girin (örn: test-izmir-ges-2026)
| Tarih: | Raporun tarihi — her gün için ayrı dosya
| Hava Durumu: | Dropdown listeden seçin
| Personel: | Her departman için o gün sahada kaç kişi çalıştığını girin
| Makineler: | Çalışan, bekleyen, arızalı makineleri işaretleyin
2️⃣ İmalat İlerlemesi
| Bugüne Kadar Toplam: | Dün akşamki kümülatif toplam (bir önceki rapordan)
| BUGÜN Yapılan: | Sadece bugün yapılan miktar (sarı hücre)
| Kümülatif: | Otomatik hesaplanır = Önceki + Bugün
| İlerleme %: | Otomatik hesaplanır = Kümülatif / Hedef
3️⃣ Görev Durumu
| Mevcut Durum: | Sistemdeki mevcut durum gösterilir
| İlerleme %: | Bugünkü güncel yüzdeyi girin
| Yeni Durum: | Durum değiştiyse dropdown'dan seçin
4️⃣ Satın Alma
| Her satır: | Ayrı bir malzeme / hizmet talebi
| Öncelik: | Acil, yüksek, normal, düşük
| Toplam: | Otomatik hesaplanır
⚠ ÖNEMLİ NOTLAR
| Import: | Bu dosyayı sisteme yükleyince otomatik işlenir
| Tarih: | Her gün için ayrı dosya kaydedin: rapor_2026-06-25.xlsx
| Sarı hücreler: | Doldurulması zorunlu giriş alanlarıdır